P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 6601000020 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.1.4 กำหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีความหลากหลายของศาสตร์ ผ่านการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์เรียนรู้

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [ X ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการที่เชื่อมโยงความรู้ความคิด รวบยอด หรือทักษะเข้าด้วยกัน และให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และมุ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามสภาพจริงของสังคม และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โปรแกรมวิชาฯ ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น | 1. เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยกับการบริการวิชาการในสถานศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันกับชุมชน |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาพัฒนาการสมวัยโดยผ่านกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ | นักศึกษามีทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูปฐมวัย และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยบูรณาการงานบริการวิชาการได้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพัฒนาการทั้ง 4 ดีขึ้น - พัฒนาการด้านร่างกาย - พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ - พัฒนาการด้านสังคม - พัฒนาการด้านสติปัญญา | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการฯ | 50 (คน) |
|  |  | 2. 2. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย | 1 (รายวิชา) |
|  |  | 3. 3. นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย | 10 (ชุด) |
|  |  | 4. 4. ระดับความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ | 4 (ระดับ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชาการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยกับงานบริการวิชาการ | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  | 25,000 |  |  | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 25,000 |  |  |  | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน/สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผ่านการบริการวิชาการ 2. เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับสถานศึกษาในท้องถิ่น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ | นักศึกษา | แบบบันทึก/แบบสังเกต (ระหว่างการดำเนินกิจกรรมฯ) | ค่าเฉลี่ย | คะแนนในระดับ ดี ขึ้นไป |
| เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | นักเรียน /ครู | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ไม่น้อยกว่า 3.51 |
| เพื่อประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ | รายงานผลการดำเนินงาน | ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ ระดับที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาพัฒนาการสมวัย อยู่ในระดับดี ระดับที่ 3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดี ระดับที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 25,000 | ค่าตอบแทน 7,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย 15,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 2,800 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) |

(อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 | 1. ออกแบบกิจกรรมให้จัดในรูปแบบออนไลน์หรือควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ด้านบุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกำหนดการ | เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ | นักศึกษา | นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ | ระดับดี | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 66) | อาจารย์ศุภร ธนะภาณุ อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ |