P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการบริการวิชาการ | 6601000016 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับนั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ซึ่งกระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และยังสามารถนำไปสู่การบริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการและการบริการวิชาการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย | 1. เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการบริการวิชาการในสถานศึกษา ในรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันกับชุมชน |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนในชุมชนเป้าหมายได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 2. เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษามีทักษะทางการสอนภาษาอังกฤษ | 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการและการบริการวิชาการ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ | 100 (คน) |
|  |  | 2. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ | 1 (รายวิชา) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการค่ายภาษาอังกฤษกับการบริการวิชาการ | 4 (ระดับ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับการบริการวิชาการในสถานศึกษา ในรายวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  | 25,000 |  |  | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 25,000 |  |  |  | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยผ่านการบริการวิชาการโดยใช้กิจกรรมเชิงรุก 2. นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 3. เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายในท้องถิ่น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน | นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย | แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน | ค่าเฉลี่ย | คะแนนในระดับ ดี ขึ้นไป |
| ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | นักเรียน | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ไม่น้อยกว่า 3.51 |
| ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ | รายงานผลการดำเนินงาน | ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ ระดับที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ระดับที่ 3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ระดับที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 ระดับที่ 5 มีการปรับปรุงรายวิชา / รายวิชาใหม่ หรือ ปรับปรุงหลักสูตร |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, งบอุดหนุน | 25,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จำนวน 80 คน เป็นเงิน 12,800 บาท - ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จำนวน 80 คน เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 80 เล่ม ๆ ละ 32.5 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท |

( ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมาไม่ครบ | 1. ประสานงานกับครูประจำชั้นกำชับเรื่องวันและเวลากับนักเรียน |
| 2. กิจกรรมการบริการวิชาการไม่ทันเวลา | 2. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานและมีการวางแผนล่วงหน้า |
| 3. รายงานผลการบูรณาการเสร็จไม่ทันเวลา | 3. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานและมีการวางแผนล่วงหน้า |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ |  |  | * |
| 2. ด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ |  |  | * |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |