P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา | 6601000028 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร สังคมศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| ด้วยโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ได้พัฒนานักศึกษา และผลิตบัณฑิต พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรไปคู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ว่ามีความโดดเด่นและเป็นเลิศ อีกทั้งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ในกลุ่มศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาเห็นความสำคัญในส่วนตรงนี้จึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณบัณฑิตความเป็นครู สู่การบริการวิชาการ | 1. เพื่อให้พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 2. เพื่อสร้างกิจกรรมบริการวิชาการและจิตอาสา |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| เกิดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา | นักศึกษาครูได้จัดกิจกรรม ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีในหมู่คณะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ | 5 (โรงเรียน) |
|  |  | 2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 500 (คน) |
|  |  | 3. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการ | 1 (รายวิชา) |
|  |  | 4. จำนวนนวัตกรรม | 1 (นวัตกรรม) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความรู้และความสามารถของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับ มาก | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. ค่ายบริการวิชาการ บูรณาการกับการเรียนการสอน | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  | 25,000 |  |  | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 25,000 |  |  |  | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างเครือข่ายทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. เพื่อสร้างกิจกรรมบริการวิชาการและจิตอาสา

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา | นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา | แบบเก็บรวบรวมข้อมูล | ค่าร้อยละ | ร้อยละ 80 ขึ้นไป |
| ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม | นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ย | ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) |
| นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด | นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา | แบบเก็บรวบรวมข้อมูล | ค่าร้อยละ | นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนดคือ ตรงตามไตรมาส |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 25,000 | ค่าใช้สอย จำนวน 10,000 บาท - ค่าอาหารจัดอบรม 100 คน คนละ 70 บาท 100×70= 7,000 บาท - ค่าอาหารว่างจัดอบรม 100 คน คนละ 30 บาท 100×30= 3,000 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 15,000 บาท - ค่าทำสื่อบอร์ดความรู้ จำนวน 30 ชุด ชุดละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท |

( ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นอาจมีความผิดพลาด | 1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน |
| 2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจตรงกับการจัดกิจกรรมของงานอื่น | 2. จัดเตรียมและประสานสถานที่ให้ดี และ พร้อมใช้ในกิจกรรม |
| 3. นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม | 3. มีการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหารจัดการ |  |  | * |
| 2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม กระบวนการ และวิธีการดำเนินการเบื้องต้น |  |  | * |
| 3. ความเหมาะสมของการประเมินผลการจัดกิจกรรม |  |  | * |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ | นักศึกษา | นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา | ระดับดี | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 65 -มีนาคม 65) | ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย |