P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนางานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศ | 6601000008 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ : 03, 2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 19 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการศึกษานับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เป็นกลุ่มบุคคลที่ครอบคลุม 3 ประเภท คือ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักดิ์และศรีอย่างเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็นความสำคัญและดำเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ซึ่งกลุ่มงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวของประเทศสืบไป | 1. เพื่อพัฒนางานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการทางการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก 2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. งานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ 2. ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากได้รับการบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ 3. นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา | 1. งานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 2. ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากมีความสามารถในส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ 3. นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | 30 (คน) |
|  |  | 2. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ | 2 (ชุมชน) |
|  |  | 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | 4. มีการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรม ของบุคลากรของศูนย์ที่มีอยู่เดิม ไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย หรือสถานศึกษา | 1 (เรื่อง) |
|  |  | 5. มีการพัฒนาโจทย์การวิจัยที่เกิดจากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของศูนย์เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการวิจัยหรือนวัตกรรม | 1 (ประเด็น) |
|  |  | 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ | 4 (ระดับ) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ | 4 (คะแนน) |
|  |  | 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | 4 (คะแนน) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม | 2 ครั้ง | 40,000 |  |  |  | 40,000 | 1 ครั้ง | 20,000 | 1 ครั้ง | 20,000 |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ | 2 คน | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  | 2 คน | 3,000 |  |  |  |  |
| 3. การบริหารจัดการงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ | 1 ครั้ง | 7,000 |  |  |  | 7,000 | 1 ครั้ง | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 | 2 | 27,000 | 3 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก มีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพ 2. กลุ่มงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพ 3. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และได้พัฒนาตนเองจากการร่วมกิจกรรมของกลุ่มงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนางานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศ | 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนา 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม | - การประเมินระดับความสำเร็จ | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ (เกณฑ์ 5 ระดับ ระดับละ 1 คะแนน) | ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 50,000 | ค่าตอบแทน จำนวน 7,200 บาท กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (7,200 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน คนละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย จำนวน 13,800 บาท กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ (3,000 บาท) - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 คน คนละ 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 19,000 บาท กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (19,000 บาท) - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ใบประกาศนียบัตร กระเป๋าเอกสาร จำนวน 19,000 บาท กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการงานบริการการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (7,000 บาท) - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริการจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ จำนวน 7,000 บาท (ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายทุกรายการ) |

( ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด | 1. กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคเรียน |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ |  |  | * |
| 2. พื้นที่การให้บริการมีความหลากหลาย |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - สถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | - บุคลากรทางการศึกษา - นักศึกษาคณะครุศาสตร์ /นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | - ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้ | ร้อยละ 80 | ไตรมาสที่ 2-3 | ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ |