P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา | 6601000003 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การจัดกระบวนเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ดังนั้น คณะครุศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้จักการวางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นักศึกษาสาขา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถออกแบบและการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนโปรแกรมที่เข้าร่วมโครงการ | 5 (โปรแกรมวิชา) |
|  |  | 2. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 5 (โรงเรียน) |
|  |  | 3. จำนวนนวัตกรรมของนักศึกษา | 30 (นวัตกรรม) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักศึกษา | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | 2. การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักศึกษา | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | 3. ความพึงพอใจของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  | 18,050 |  |  | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  |  |

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 2. การจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  | 11,950 |  |  | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  |  |
| 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคณิตศาสตร์ | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  | 18,050 |  |  | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  |  |
| 4. การจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคณิตศาสตร์ | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  | 11,950 |  |  | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  |  |
| 5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมการประถมศึกษา | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  | 18,050 |  |  | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  |  |
| 6. การจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมการประถมศึกษา | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  | 11,950 |  |  | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  |  |
| 7. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  | 18,050 |  |  | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  |  |
| 8. การจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  | 11,950 |  |  | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  |  |
| 9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  | 18,050 |  |  | 1 ครั้ง | 18,050 |  |  |  |  |
| 10. การจัดการเรียนรู้ STEM โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  | 11,950 |  |  | 1 ครั้ง | 11,950 |  |  |  |  |
| รวม |  | 150,000 |  |  |  | 150,000 | 0 | 0 | 10 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2. นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | นักศึกษา | แบบสอบถามปลายเปิด | ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ระดับดี ( > 3.50, S.D. < 1.00) |
| การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | นักศึกษา | แบบสอบถามปลายเปิด | ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ระดับดี ( > 3.50, S.D. < 1.00) |
| ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | นักเรียน | แบบสอบถามความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ระดับดี ( > 3.50, S.D. < 1.00) |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 150,000 | กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18,050 บาท ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x จำนวน 12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 50 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (50 บาท x 35 ชุด) เป็นเงิน 1,750 บาท กิจกรรมที่ 2 จำนวน 11,950 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 60 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,450 บาท - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (25 บาท x 36 ชุด) เป็นเงิน 900 บาท - ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท กิจกรรมที่ 3 จำนวน 18,050 บาท ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x จำนวน 12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 50 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (50 บาท x 35 ชุด) เป็นเงิน 1,750 บาท กิจกรรมที่ 4 จำนวน 11,950 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 60 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,450 บาท - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (25 บาท x 36 ชุด) เป็นเงิน 900 บาท - ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท กิจกรรมที่ 5 จำนวน 18,050 บาท ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x จำนวน 12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 50 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (50 บาท x 35 ชุด) เป็นเงิน 1,750 บาท กิจกรรมที่ 6 จำนวน 11,950 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 60 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,450 บาท - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (25 บาท x 36 ชุด) เป็นเงิน 900 บาท - ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท กิจกรรมที่ 7 จำนวน 18,050 บาท ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x จำนวน 12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 50 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (50 บาท x 35 ชุด) เป็นเงิน 1,750 บาท กิจกรรมที่ 8 จำนวน 11,950 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 60 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,450 บาท - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (25 บาท x 36 ชุด) เป็นเงิน 900 บาท - ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท กิจกรรมที่ 9 จำนวน 18,050 บาท ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x จำนวน 12 ชั่วโมง x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 50 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (50 บาท x 35 ชุด) เป็นเงิน 1,750 บาท กิจกรรมที่ 10 จำนวน 11,950 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 60 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 35 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 2,450 บาท - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าสำเนาเอกสาร (25 บาท x 36 ชุด) เป็นเงิน 900 บาท - ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท |

( ผศ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดได้ | 1. แจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบวันอบรมไว้ล่วงหน้า |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  |  | * |
| 2. วิทยากรในการดำเนินงานและการประเมิน |  |  | * |
| 3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |  |  | * |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมบางส่วนในแต่ละโปรแกรมมีช่วงเวลาว่างที่ซ้ำซ้อน และเวลาชนกับงานอื่นของโปรแกรมวิชาหรืองานอื่นๆ | ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้แต่ละโปรแกรมรับผิดชอบและดำเนินการเองตามไตรมาส |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |