P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู | 6601000006 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ : 02, 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 14 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 2.2.1 กำหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| ภาษาอังกฤษมีความสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การผลิตครูต้องปรับตามสภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เท่าทันกับความเจริญและนวัตกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาครูเป็นบุคลากรที่จำเป็นต้องพัฒนาเป็นลำดับแรก เพราะจะนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกอาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อไป | 1. เพื่อให้นักศึกษาครูมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 2. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครู |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 | นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด | 450 (คน) |
|  |  | 2. ร้อยละของนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน B1 | 20 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู | 4 (ระดับ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ | 1 ครั้ง | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |  |  | 1 ครั้ง | 1,000,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา | นักศึกษาที่เข้าร่วม | แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา | ร้อยละ, คะแนนเฉลี่ย | TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เทียบเท่า B1 |
| เพื่อประเมินความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู | นักศึกษา | ประเมินความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ ระดับ 1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 2 จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 1,000,000 | ค่าตอบแทน 403,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 16 คน (แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน) เป็นเงิน 403,200 บาท (ขอเบิกเพียง 400,000 บาท) ค่าใช้สอย 459,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 450 คน เป็นเงิน 189,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 6 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 450 คน เป็นเงิน 270,000 บาท ค่าวัสดุ 137,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 450 ชุด ชุดละ 180 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท -ค่าวัสดุประกอบการสอน 56,800 บาท |

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ประกาศให้เป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา |
| 2. การผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ | 2. จัดกิจกรรมการอบรมให้เป็นลักษณะของกลุ่มย่อย หลายๆกลุ่ม เพื่อให้ความรู้นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| การอบรมยังไม่ส่งผลต่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเท่าที่ควร | ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เน้นในส่วนของการทดลองทำข้อสอบมากขึ้น |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |