P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ | 6601000011 | 38,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 04, 1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 9 จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.4.1 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [ X ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน การสร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จากความสำคัญดังกล่าว คณะครุศาสตร์ในฐานะเป็นผู้ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูประจำการเห็นความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการจดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย | 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2. คณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | 1. องค์ความรู้ด้านการวิจัย 2. งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการวิจัย | 1 (เรื่อง) |
|  |  | 2. จำนวนงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | 30 (เรื่อง) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ด้านวิจัย | 4 (ค่าเฉลี่ย) |
|  |  | 2. ระดับความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | 4 (ค่าเฉลี่ย) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |
| 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | 1 ครั้ง | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  | 1 ครั้ง | 28,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 38,000 |  |  |  | 38,000 | 0 | 0 | 1 | 28,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. คณะครุศาสตร์ได้องค์ความรู้ด้านการวิจัย 2. คณาจารย์และนักศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบประเมินความพึงพอใจ | ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 38,000 | กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 10,000 บาท ค่าตอบแทน 3,600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท ค่าใช้สอย 4,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 1,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 28,000 บาท ค่าตอบแทน 7,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ค่าใช้สอย 15,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 5,800 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) |

( นางอรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 | 1. ออกแบบกิจกรรมให้จัดในรูปแบบออนไลน์หรือควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ด้านบุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกำหนดการ | เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยของการให้แรงเสริมด้านบวก |
| การดำเนินการวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด | กำหนดมาตรการเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คณาจารย์และนักศึกษาบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการได้ | คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการจัดการทำผลงานวิจัยที่บูรณาการงานบริการวิชาการ | ระดับดี | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | นางอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ |