P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ | 6601000013 | 92,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 01, 3.1 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 22 อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 3.1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้มีความสามารถและทักษะทางวิชาการวิชาชีพตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ทักษะและคุณธรรม เป็นคนเก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 และคุณธรรมความเป็นครู |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ โดยผ่านการทำกิจกรรม | นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและดำรงชีวิตในสังคมต่อไป | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ระดับความรู้/ทักษะ ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม | 90 (ร้อยละ) |
|  |  | 2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม | 90 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. ชุมนุม | 1 ครั้ง | 5,000 |  |  |  | 5,000 | 1 ครั้ง | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | 1 ครั้ง | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  | 1 ครั้ง | 1,500 |  |  |  |  |
| 3. แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ (มรภ.เพชรบูรณ์) | 1 ครั้ง | 65,500 |  |  |  | 65,500 |  |  | 1 ครั้ง | 65,500 |  |  |  |  |
| 4. ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู | 1 ครั้ง | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 ครั้ง | 5,000 |  |  |  |  |
| 5. ปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |
| 6. EDU STAR | 1 ครั้ง | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 5,000 |
| รวม |  | 92,000 |  |  |  | 92,000 | 1 | 5,000 | 3 | 72,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและดำรงชีวิตในสังคม

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | อาจารย์/นักศึกษา | แบบสอบถาม/แบบสังเกต | - ค่าร้อยละ % - ค่าเฉลี่ย ( )/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | - ร้อยละ 80 ขึ้นไป - ไม่ต่ำกว่า 3.51 |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 92,000 | กิจกรรมที่ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 5,000 บาท กิจกรรมที่ 2 จำนวนเงิน 1,500 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 15 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท กิจกรรมที่ 3 จำนวนเงิน 65,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 20 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 100 คน คนละ 2 วัน วันละ 210 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 2 คัน คันละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 คัน คันละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 10 ห้อง ห้องละ 1 คืน คืนละ 590 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท กิจกรรมที่ 4 จำนวนเงิน 5,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท กิจกรรมที่ 5 จำนวนเงิน 10,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท กิจกรรมที่ 6 จำนวนเงิน 5,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |

( ผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การประสานงานระหว่างผู้จัดกิจกรรม กับนักศึกษาและหน่วยงานอื่นอาจมีความผิดพลาด | 1. ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน |
| 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 2. กำหนดมาตรการการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะให้เป็นกิจกรรมบังคับ และแจ้งให้นักศึกษารับทราบถึงกิจกรรม ต่าง ๆ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหารจัดการ |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจ | จัดทำปฏิทินกิจกรรม |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |