P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาและบริหารหลักสูตร | 6601000009 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 02, 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 24 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 3.2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสอดคล้องต่อการ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การพัฒนาสถานศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะส่งลูกหลานไปเรียนนั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทำให้การประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก | 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมีคุณภาพ | ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | 10 (หลักสูตร) |
|  |  | 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | 4 (คะแนน) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร- ภาษาจีน | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 2. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-สังคมศึกษา | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 3. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-คณิตศาสตร์ | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 4. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-คอมพิวเตอร์ | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 5. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-พลศึกษา | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 6. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-ประถมศึกษา | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 7. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-ปฐมวัย | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 8. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-ภาษาไทย | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 9. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-ภาษาอังกฤษ | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| 10. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร-วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  | 1 กิจกรรม | 5,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 | 0 | 0 | 10 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น 3. ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | ประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ย | เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, งบอุดหนุน | 50,000 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน (10 หลักสูตร หลักสูตรละ 5 คน) คนละ 5 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน (10 หลักสูตร หลักสูตรละ 50 คน) คนละ 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร จำนวน 100 เล่ม (10 หลักสูตร หลักสูตรละ 10 เล่ม) เล่มละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |

( อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานอย่างชัดเจน |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |