P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ | 6601000005 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ : 02, 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 15 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 2.2.3 กำหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| จากสองทศวรรษหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ.2542 สังคมไทยเห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติของปัญหาที่มีความรุนแรง สลับซับซ้อน และฝังลึกในระบบที่ยากต่อการแก้ไข และมีความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษามาก สถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพการศึกษาสูงมีจำนวนไม่มากนัก ส่งผลให้สมรรถนะขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบเคียงกับภูมิภาคเดียวกัน ในส่วนของระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไม่สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ สมรรถนะตอบสนองความต้องการของภาคการจ้างงานได้ (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2563) นอกจากนี้จากผลการวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้วิจัยพบว่าจากสภาวการณ์การผลิตบัณฑิตครูในปัจจุบันบัณฑิตครูยังไม่มีความสามารถโดดเด่นหรือความถนัดที่ลึกซึ้งและแม่นยำในเนื้อหาวิชาที่สอนและสนใจในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง บัณฑิตครูบางสาขามีเกินความต้องการและบางสาขาก็ขาดแคลน นอกจากนี้บัณฑิตครูยังไม่สามารถจูงใจผู้เรียนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้ การบริหารจัดการในชั้นเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถแสดงสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นครูได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าเรียนครูที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ หลักสูตรการผลิตเน้นรายวิชามากกว่าเน้นการสร้างสมรรถนะหลักของครูโดยมีรายวิชาย่อยจำนวนมากเน้นทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติส่งผลให้บัณฑิตครูไม่บรรลุสมรรถนะหลักของการเป็นครู จากสภาพปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้มีการปรับให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 และเริ่มใช้จริงกับนักศึกษาครูในปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องบริบทท้องถิ่น มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม่ พ.ศ.2563 มาตรฐานวิชาชีพฐานสมรรถนะของคุรุสภา 2561 สมรรถนะครูของกระทรวงศึกษาธิการ มคอ.1 ของครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ และพระบรมราโชบาย 4 ประการ โดยนำมาหลอมรวมปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี จึงเห็นควรให้มีการยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะบัณฑิตครู | 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะรายชั้นปี และพัฒนาบัณฑิตครูภาพรวมให้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) นักศึกษาทุกชั้นปีมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และบัณฑิตครู (จบชั้นปีที่ 4) ผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 3) บัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4) บัณฑิตครูในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีงานทำ | - นักศึกษาทุกชั้นปีมีสมรรถนะที่สูงขึ้น - นักศึกษาและบัณฑิตครูสามารถสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูผ่าน - บัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ - บัณฑิตครูมีงานทำ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู | 100 (ร้อยละ) |
|  |  | 2. จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ | 20 (ร้อยละ) |
|  |  | 3. จำนวนบัณฑิตครูในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีงานทำ | 100 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน | 4 (คะแนน) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้แก่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต | 1 ครั้ง | 49,300 |  |  |  | 49,300 |  |  | 1 ครั้ง | 49,300 |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 | 1 ครั้ง | 144,700 |  |  |  | 144,700 | 1 ครั้ง | 144,700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 | 1 ครั้ง | 162,200 |  |  |  | 162,200 | 1 ครั้ง | 162,200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประเมินสมรรถนะนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) | 1 ครั้ง | 365,400 |  |  |  | 365,400 |  |  | 1 ครั้ง | 365,400 |  |  |  |  |
| 5. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประเมินสมรรถนะนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) | 1 ครั้ง | 365,400 |  |  |  | 365,400 | 1 ครั้ง | 365,400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1 ครั้ง | 413,000 |  |  |  | 413,000 |  |  | 1 ครั้ง | 413,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 | 3 | 672,300 | 3 | 827,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบัณฑิตครูมีคุณภาพเป็นเลิศ สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบบรรจุครูผู้ช่วยและมีงานทำ มีสมรรถนะวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 2. สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีแนวทางและกระบวนการในการบ่มเพาะและพัฒนานักศึกษา ครูให้มีความความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะวิชาชีพครูที่เป็นเลิศ 3. ครูของครูได้รับการเสริมทักษะทั้ง Re Skill / Up Skill /New Skill อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนความพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | นักศึกษาครู อาจารย์ | - แบบประเมินวัดสมรรถนะชั้นปี - แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู - แบบทดสอบ -หลังการอบรม | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ร้อยละ 80 |
| เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะรายชั้นปีและพัฒนาบัณฑิตครูภาพรวมให้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | นักศึกษาครู อาจารย์ | - แบบประเมินวัดสมรรถนะชั้นปี - แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู - แบบทดสอบ-หลังการอบรม | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ร้อยละ 80 |
| เพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ | นักศึกษาครู อาจารย์ | - แบบประเมินวัดสมรรถนะชั้นปี - แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู - แบบทดสอบ-หลังการอบรม | ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ร้อยละ 80 |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, งบอุดหนุน | 1,500,000 | กิจกรรมที่ 1 จำนวน 49,300 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 120 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 10,900 บาท กิจกรรมที่ 2 จำนวน 144,700 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 350 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 350 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 350 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 15,000 บาท กิจกรรมที่ 3 จำนวน 162,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 400 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 400 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 15,000 บาท กิจกรรมที่ 4 จำนวน 365,400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 420 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,680 ชุด ( 4 วิชาๆ ละ 420 ชุด) ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 15,000 บาท กิจกรรมที่ 5 จำนวน 365,400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 420 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,680 ชุด ( 4 วิชาๆ ละ 420 ชุด) ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 15,000 บาท กิจกรรมที่ 6 จำนวน 413,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 400 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท - ค่าถ่ายอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,600 ชุด ( 4 วิชาๆ ละ 400 ชุด) ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าวัสดุโครงการ 15,000 บาท |

( ผศ.อมรา ศรีแก้ว )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. กิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามไตรมาสที่กำหนด | 1. การควบคุมและกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ |  |  | * |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | วางแผนการจัดกิจกรรม และกำหนดปฎิทินการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |
| - |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |