P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) FIRST START | 6601000041 | 12,620 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ : 02, 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 14 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนสำเร็จการศึกษา และฝึกทำข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| ด้วยนักศึกษาใหม่แต่ละคนได้รับความรู้สถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรกนักศึกษาจึงควรได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ในโปรแกรม และเพื่อให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ | 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการศึกษาต่อในสาขาและในระดับมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมแนวคิด คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขตลอดจนประสบความสำเร็จในหลักสูตรที่ศึกษา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (First Start) |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ แนวคิด คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม | - ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ - มีแนวคิด คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัย - มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม | 100 (คน) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม FIRST START | 1 ครั้ง | 12,620 |  |  |  | 12,620 |  |  |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 12,620 |
| รวม |  | 12,620 |  |  |  | 12,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,620 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. รุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ภายในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้กระชับความสัมพันธ์ 2. เกิดความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว คุณธรรม จริยธรรมและการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ 4. มีความพร้อมในการศึกษาต่อ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) FIRST START | นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม | 1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 2. การสอบถาม/การสังเกต | 1. ประเมินผลจากการทดสอบ 2. ประเมินผลจากแบบสอบถาม | 1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2. ระดับมาก (3.51 ขึ้นไป) |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, งบอุดหนุน | 12,620 | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง จำนวน 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 68 คน คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 5,440 บาท |

( ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การระบาดของโรค Covid-19 | 1. 1. มีผลการรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีเชื้อ 2. มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3. เตรียมแอลกอฮอล์ ล้างมือและหน้ากากอนามัยบริการ |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ |  |  | * |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ไม่มีการเตรียมการเรื่องแอลกอฮอล์ ล้างมือและหน้ากากอนามัยบริการ | เตรียมแอลกอฮอล์ ล้างมือและหน้ากากอนามัยบริการอย่างเพียงพอ |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |