P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 6601000033 | 45,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ : 02, 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 17 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ.

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 2.2.7 กำหนดให้นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3 ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพครู อย่างน้อย 2 รายวิชา

สถานภาพของงาน/โครงการ	[ X ]  งานเดิม	 [   ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตรี

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโปรแกรมวิชา ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานตัวชี้วัด 5 กิจกรรม คือกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีไทย |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นักศึกษามีความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุวิชาเอก 2. นักศึกษามีทักษะการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ 3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 4. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย 5. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ และวิชาชีพของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม | 5 (กิจกรรม) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านวิชาเอก | 60 (ร้อยละ) |
|  |  | 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ | 4 (ระดับ) |
|  |  | 3. นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงาน | 80 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก | 1 ครั้ง | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  | 1 ครั้ง | 8,000 |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาทักษะการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ | 1 ครั้ง | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  | 1 ครั้ง | 8,000 |  |  |  |  |
| 3. การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  | 10,000 | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  | 10,000 | 1 ครั้ง | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 1 ครั้ง | 9,000 |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  | 1 ครั้ง | 9,000 |
| รวม |  | 45,000 |  |  |  | 45,000 | 2 | 20,000 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนักศึกษา 2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพ 3. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินความรู้ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบประเมินความรู้ | ค่าร้อยละ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | แบบสอบถามความพึ่งพอใจ | ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ค่าเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 45,000 | ค่าตอบแทน จำนวน 15,600 บาท กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก (3,600 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท กิจกรรมที่ 3 การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (3,600 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท กิจกรรมที่ 4 อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี (3,600 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (4,800 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท ค่าใช้สอย จำนวน 8,280 บาท กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก (4,080 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,380 บาท กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (4,200 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 2,400 บาท - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 1,800 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 21,120 บาท กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (320 บาท) - ค่าถ่ายเอกสารสรุปรูปเล่มกิจกรรม จำนวน 2 เล่ม เล่มละ 160 บาท เป็นเงิน 320 บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ (8,000 บาท) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท กิจกรรมที่ 3 การจัดฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 (6,400 บาท) - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 50 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มกิจกรรม จำนวน 3 เล่ม เล่มละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท กิจกรรมที่ 4 อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี (6,400 บาท) - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม เป็นเงิน 4,250 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 25 ชุด ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท - ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มกิจกรรม จำนวน 3 เล่ม เล่มละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท |

( ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ )

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา | 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน |
| 2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด | 2. กำหนดมาตรการในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อมของงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| ด้านสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้หน่วยงานภายนอกยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมด | มีการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |