P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์								งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาวารสารคณะครุศาสตร์ | 6601000010 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 03, 1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างรายได้

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 7 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ในในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.3.1 จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

สถานภาพของงาน/โครงการ	[   ]  งานเดิม	 [ X ]  งานใหม่ [   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ	[ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ	สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะครุศาสตร์

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา

| 1. หลักการและเหตุผล | 2.วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| การจัดทำวารสารครุศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ให้มีมาตรฐาน | เพื่อพัฒนาการจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์ |

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| วารสารคณะครุศาสตร์ | อาจารย์ นักศึกษา มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ | เชิงปริมาณ |  |
|  |  | 1. จำนวนครั้งของการจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์ | 2 (ครั้ง) |
|  |  | เชิงคุณภาพ |  |
|  |  | 1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ ต่อจำนวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด | 20 (ร้อยละ) |
|  |  | เชิงเวลา |  |

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

| กิจกรรม | ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวารสารคณะครุศาสตร์ | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  | 25,000 | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนเพื่อตีพิมพ์บทความในระบบ Thai-Jo | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  | 25,000 |  |  | 1 ครั้ง | 25,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 | 1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณะครุศาสตร์ มีวารสารสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เพื่อประเมินร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมด | บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร | แบบประเมิน | ร้อยละ | มากกว่าร้อยละ 20 |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
| --- | --- | --- |
| 8, เงินอุดหนุน | 50,000 | กิจกรรมที่ 1 จำนวน 25,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,800 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 8,800 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) กิจกรรมที่ 2 จำนวน 25,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,800 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) เป็นเงิน 8,800 บาท |

(อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| 1. การจัดส่งบทความไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา | 1. กำหนดเวลาหรือจัดทำปฏิทิน |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. ความพร้อม/ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ |  | * |  |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ |
| --- | --- |
| การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา และการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา | ขยายกำหนดระยะเวลาการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงกระบวนการประสานงาน ในแผนการดำเนินงานจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์ |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม |  |

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

| การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |